Beispiel 8 – Dienstag

Zur Fertigung eines Produktes sind 9 Schritte notwendig. Die Reihenfolge und die Dauer der einzelnen Arbeitsvorgänge sind in der folgenden Tabelle abzulesen!

| Arbeitsschritte | Dauer | Vorgänger | Nachfolger |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | - |  |
| B | 40 | A |  |
| C | 20 | - |  |
| D | 60 | B, C |  |
| E | 30 | C |  |
| F | 20 | B, D, E |  |
| G | 40 | F |  |
| H | 10 | B, G |  |
| I | 50 | E, H |  |

- Ergänzen Sie die jeweiligen Nachfolger zu den einzelnen Arbeitsschritten in der Tabelle!

- Stellen Sie den Produktionsablauf mit Hilfe eines Vorgangsknotennetzplans graphisch dar!

- Zu welchem Termin kann die Herstellung des Produktes frühestens abgeschlossen werden?

- Welche Arbeitsvorgänge weisen Pufferzeiten auf?

- Welche Arbeitsvorgänge sind kritisch (kritischer Pfad)?